## Slide 1
PROJETO MULTISSETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ – BANCO MUNDIAL
V.1.0 – 06/07/2017
REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR
JULHO, 2017

## Slide 2
O PROJETO
FONTES DE RECURSOS
FONTE | VALORES (US$) | PROPORÇÃO (%)
CONTRAPARTIDA - ESTADO | 364,114,777 | 50,99%
FINANCIAMENTO - BIRD | 350,000,000 | 49,01%
TOTAL | 714,114,777 | 100,00%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 ANOS A PARTIR ASSINATURA CONTRATO (DE 12/12/2013 ATÉ 30/11/2017) + PRORROGAÇÃO DE 2 ANOS CONFORME SEGUNDO ADITIVO (ENCERRAMENTO EM 30/11/2019)
V.1.0 – 06/07/2017

## Slide 3
O PROJETO
CATEGORIAS DO PROJETO
CATEGORIAS / VALOR | DESCRIÇÃO DA CATEGORIA
Categoria 1 / US$ 314.12 mi | Reembolso – PGEs relativos ao Componente 1
Categoria 2 / US$ 35.00 mi | Adiantamento – Despesas vinculadas ao Componente 2 (Assistência Técnica)
COMISSÃO INICIAL DE US$ 875,000.00
V.1.0 – 06/07/2017

## Slide 4
EXECUÇÃO DO PROJETO
REGRAS DE EXECUÇÃO
VISÃO GERAL
Retiradas | Valores Previstos de Desembolso (US$) | Valores Desembolsados (US$) | Participação
Desembolso 01 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100%
Desembolso 02 | 44.125.000 | 44.125.000 | 100%
Desembolso 03 | 43.750.000 | 37.019.231 | 85%
Desembolso 04 | 65.000.000 | 34.459.219 | 53%
Desembolso 05 | 55.000.000 | 28.478.126 | 52%
Desembolso 06* | 40.127.172 | 20.947.271 | 52%
Subtotal | 298.002.172 | 215.028.846 | 72%
Front End Fee | 875.000 | 875.000 | 100%
Subtotal (Componente 1) | 315.000.000 | 215.903.846 | 69%
AT (Componente 2) | 35.000.000 | 8.585.294 | 25%
Total | 350.000.000 | 224.489.140 | 64%
Saldo Não Desembolsado | 350.000.000 | 125.510.860 | 36%
V.1.0 – 06/07/2017

## Slide 5
EXECUÇÃO DO PROJETO
REGRAS DE EXECUÇÃO
VISÃO GERAL
V.1.0 – 06/07/2017
Chart: Saldo Não Desembolsado (US$)
| Componente 1 | Componente 2
Saldo Não Desembolsado (US$) | 99096153.85 | 26414706.0698

## Slide 6
ASPECTOS FINANCEIRO E DE DESEMBOLSO
CRONOGRAMA PREVISTO DE DESEMBOLSO
37,019,230
34,459,218
28,478,125
20,947,271
V.1.0 – 06/07/2017

## Slide 7
EXECUÇÃO DO PROJETO
REGRAS DE EXECUÇÃO
VISÃO GERAL
EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL DO PROJETO POR PERÍODO – COMPONENTE 1
Chart: 
| Retroativo | 1º Semestre 2014 | 2º Semestre 2014 | 1º Semestre 2015 | 2º Semestre 2015 | 1º Semestre 2016 | 2º Semestre 2016 | 1º Semestre 2017*
R$ | 252715382.14 | 202907200.25 | 157609993.3 | 167989844.98 | 266744252.62 | 336713593.07 | 281821787.21 | 322703172.35
US$ | 118433400.47 | 89079164.54 | 65703951.23 | 54037910.11 | 72532230.57 | 93259116.39 | 86260153.57 | 101506920.46
V.1.0 – 06/07/2017

## Slide 8
ASPECTOS FINANCEIRO E DE DESEMBOLSO
EXECUÇÃO FINANCEIRA PGEs – 2016
Desembolso / Período | Total Pago (R$ 1,00) | Total Pago (USD 1,00) | Pago Financiável (R$ 1,00) | Pago Financiável (USD 1,00)
6º / 1º Semestre 2016 | 336.713.593 | 93.259.116 | 169.485.441 | 46.779.273
7º / 2º Semestre 2016 | 281.821.787 | 86.260.154 | 168.574.342 | 51.611.010
Total | 618.535.380 | 179.519.270 | 338.059.782 | 98.390.283
Total Previsto na LOA 2016 = R$ 497.036.923 Execução Financeira de 124% do Previsto
V.1.0 – 06/07/2017

## Slide 9
ASPECTOS FINANCEIRO E DE DESEMBOLSO
DESEMBOLSO
VALOR PREVISTO DE SAQUE PARA O 6º DESEMBOLSO
DESPESAS REALIZADAS NO 1º SEMESTRE DE 2016
Aferição do Coeficiente de Desembolso | 
Nº de IDs Atendidos | 5
Nº Total de IDs Analisados | 6
Coeficiente | 0,8333
Valor Previsto de Desembolso (US$) | 19.179.901
Valor Final de Desembolso (US$) | 15.983.251
V.1.0 – 06/07/2017

## Slide 10
ASPECTOS FINANCEIRO E DE DESEMBOLSO
DESEMBOLSO
VALOR PREVISTO DE SAQUE PARA O 7º DESEMBOLSO
DESPESAS REALIZADAS NO 2º SEMESTRE DE 2016
Aferição do Coeficiente de Desembolso | 
Nº de IDs Atendidos | 6
Nº Total de IDs Analisados | 8
Coeficiente | 0,750
Valor Previsto de Desembolso (US$) | 25.573.201
Valor Final de Desembolso (US$) | 19.179.901
V.1.0 – 06/07/2017

## Slide 11
EXECUÇÃO DO PROJETO
REGRAS DE EXECUÇÃO
VISÃO GERAL
VALORES DESEMBOLSADOS DO PROJETO POR PERÍODO – COMPONENTE 1
Chart: 
| 1º (Retroativo - FEV/2014) | 2º (AGO/2014) | 3º (FEV/2015) | 4º (AGO/2015) | 5º (FEV/2016) | 6º (AGO/2016) Parcial | 6º (AGO/2016)* | 7º (Fev/2017)**
DESEMBOLSADO US$ | 50000000 | 44125000 | 37019230.7692 | 34459218.541 | 28478125.58 | 20947271.26 | 15983250.621 | 19179900.7452
V.1.0 – 06/07/2017

## Slide 12
EXECUÇÃO DO PROJETO
REGRAS DE EXECUÇÃO
VISÃO GERAL
PARTICIPAÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS EM RELAÇÃO AOS VALORES PREVISTOS POR PERÍODO
COMPONENTE 1
Chart: 
| 1º (Retroativo - FEV/2014) | 2º (AGO/2014) | 3º (FEV/2015) | 4º (AGO/2015) | 5º (FEV/2016) | 6º (AGO/2016)* | 7º (FEV/2017)**
DESEMBOLSADO % | 1 | 1 | 0.84615 | 0.53014 | 0.51778 | 0.83333 | 0.75
PREVISTO % | 0 | 0 | 0.15385 | 0.46986 | 0.48222 | 0.16667 | 0.25
V.1.0 – 06/07/2017

## Slide 13
ASPECTOS FINANCEIRO E DE DESEMBOLSO
PROJEÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA PGEs – 2017
Desembolso / Período | Total Pago (R$ 1,00) | Total Pago (USD 1,00)
8º / 1º Semestre 2017 | 322.703.172 | 101.506.920
Total Previsto na LOA 2017 = R$ 571.499.458 Execução Financeira de 56% do Valor Previsto + R$ 77.346.449 = 70%
Desembolso / Período | Valor Previsto (US$)
8º / 1º Semestre 2017 | 28.769.851
9º / 2º Semestre 2017 | 25.573.201
V.1.0 – 06/07/2017

## Slide 14
AUDITORIA EXTERNA DO PROJETO
EXIGÊNCIAS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
A cláusula B.3, Seção II do Anexo 2 ao Acordo de Empréstimo (Nº 8201-BR) estabelece o requerimento de que as demonstrações financeiras do projeto sejam auditadas.
A auditoria deve ser realizada de acordo com as normas da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
V.1.0 – 06/07/2017

## Slide 15
AUDITORIA EXTERNA DO PROJETO
OBJETIVO
Auditoria das demonstrações financeiras do Projeto;
Auditoria de processos de licitação do Projeto.
PERÍODO DA AUDITORIA: CADA ANO FISCAL APRESENTADA ATÉ 8 MESES APÓS ENCERRADO O EXERCÍCIO FISCAL
V.1.0 – 06/07/2017

## Slide 16
TOBIAS DE FREITAS PRANDO
Coordenador Financeiro
Unidade de Gerenciamento do Projeto
tobiasprando@sepl.pr.gov.br
Tel.: 3313-6289
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP
CONTATO
V.1.0 – 06/07/2017