## Slide 1
PROJETO MULTISSETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ – BANCO MUNDIAL
REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR
JULHO, 2017

## Slide 2
O PROJETO
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
MANUAL OPERATIVO DO PROJETO
VOLUME 1 - Global
VOLUME 2 – Desenvolvimento Rural Sustentável
VOLUME 3 – Gestão Ambiental e de Riscos e Desastres
VOLUME 4 - Educação
VOLUME 5 - Saúde

## Slide 3
O PROJETO
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
IMPORTÂNCIA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:
É um recurso gerencial para avaliação do projeto.
Possibilita a divulgação de resultados.
Dá transparência ao investimento público.

## Slide 4
O PROJETO
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Durante a Revisão de Meio Termo, ocorrida em Abril de 2016, houve uma reflexão sobre a metodologia e os indicadores que vinham sendo utilizados e decidiu-se pela reestruturação destes, a fim de adequá-los a realidade do andamento do Projeto.
Com essa reestruturação, alguns indicadores foram substituídos, eliminados ou melhorados, ficando assim distribuídos:

## Slide 5
O PROJETO
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
INDICADORES DE MONITORAMENTO COMPLEMENTARES
96 indicadores distribuídos entre os 9 Programas de gastos elegíveis.
INDICADORES DE RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS
13 indicadores construídos para monitorar as ações dos programas de gastos elegíveis do componente 1 e ações do componente 2.
INDICADORES DE DESEMBOLSO – DLI
INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO – PDO
6 indicadores de desenvolvimento abrangendo setores específicos apoiados pelo projeto.
13 indicadores selecionados para os repasses de recursos.
INDICADORES SOCIAIS
2 indicadores inseridos para acompanhar as ações da estratégia de participação dos povos indígenas

## Slide 6
O PROJETO
INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO - PDO
INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | REALIZADO ATÉ 2016 | DESEM- PENHO | PREVISTO |  | 
 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019
Receita de impostos em atraso como uma parte do estoque de impostos atrasados | % | 2,22%* | 100,0% | 3% | 4% | 5%
Grupo de produtores apoiados por meio do projeto com iniciativas de negócios implementadas | N° | NA | NA | 10 | 40 | 75
Hectares apoiados pelas intervenções dos planos de ação em microbacias | N° | 284.000 | 93,7% | 528.000 | 750.000 | 750.000
*O resultado de 2016 depende do fechamento do Balanço do Estado que será publicado pela SEFA.

## Slide 7
O PROJETO
INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO - PDO
INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | REALIZADO ATÉ 2016 | DESEM- PENHO | PREVISTO |  | 
 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019
Taxa de sobrevivência do ciclo final do ensino fundamental das escolas do Estado | % | 85,10% | 106,9% | 84,5% | 85,0% | 85,5%
Diminuição na taxa de mortalidade materna | Nº | 38,4 | 120,4% | 47,88 | 47,53 | 47,18
Diminuição na taxa de mortalidade por causas externas exceto violência | Nº | 42,27 | 114,6% | 49,03 | 48,57 | 48,57

## Slide 8
O PROJETO
INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO - PDO
Chart: Indicadores de Desenvolvimento - PDO
| Grupo de produtores apoiados por meio do projeto com iniciativas de negócios implementadas | Receita de impostos em atraso como uma parte do estoque de impostos atrasados | Diminuição na taxa de mortalidade materna | Diminuição na taxa de mortalidade por causas externas exceto violência | Taxa de sobrevivência do ciclo final do ensino fundamental das escolas do Estado | Hectares apoiados pelas intervenções dos planos de ação em microbacias
 | 0 | 1 | 1.204 | 1.146 | 1.069 | 0.937

## Slide 9
O PROJETO
INDICADORES DE RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS
INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | REALIZADO ATÉ 2016 | DESEM- PENHO | PREVISTO |  | 
 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019
Número de agricultores capacitados recebendo assistência técnica | N° | 27.367 | 195,5% | 18.000 | 21.000 | 21.000
Beneficiários de processos de regularização fundiária legalmente concluídos | N° | 1.539 | 48,1% | 5.000 | 6.000 | 6.000
Planos de gestão e conservação de estradas rurais elaborados | N° | NA | NA | 30 | 60 | 60
Número de pessoas nas áreas rurais providas com acesso a fontes melhoradas de água no âmbito do projeto | N° | 19.760 | 74,1% | 23.760 | 28.000 | 28.000

## Slide 10
O PROJETO
INDICADORES DE RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS
INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | REALIZADO ATÉ 2016 | DESEM- PENHO | PREVISTO |  | 
 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019
Fortalecimento da capacidade de monitoramento do Risco de Desastres e Sistema de Alerta para eventos hidrometereológicos | Texto | Modelo para projetos de simulação de eventos hidrometereológicos no Estado concluído. | 100% | Sistema de monitoramento e Sistema de alerta operacional | Avaliação do sistema para fins de DRM | Aumento da capacidade do Sistema de Alerta,
Capacitação acadêmica de professores em serviço , plano de desenvolvimento da educação (PDE) | N° | 8.011 | 135,1% | NA | 7.689 | 7.689
Redução da taxa de mortalidade infantil | Nº | 10,6 | 104,5% | 10,81 | 10,50 | 10,50
Taxa de mortalidade para doenças cardiovasculares (por faixa etária) | Nº | 70,85 | 107,9% | 76,56 | 76,20 | 76,20

## Slide 11
O PROJETO
INDICADORES DE RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS
INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | REALIZADO ATÉ 2016 | DESEM- PENHO | PREVISTO |  | 
 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019
Percentual da população com acesso aos serviços da Rede de Urgência e Emergência | % | 87,1% | 96,8% | 95,0% | 95,0% | 100,0%
Redução de saídas ou ausências devido à doenças ou lesões associadas ao trabalho | Texto | Política implementada em 2 setores prioritários | *Realizado parcialmente | Relatório sobre a redução | Redução de 15% de saídas em todos os setores do Estado | Redução de 20% de saídas em todos os setores do Estado
Número de municípios com um sistema de monitoramento e licenciamento ambiental descentralizado | N° | 27 | 180,0% | 22 | 25 | 25
*Foram implementadas ações nos setores de saúde e educação. Foram realizados o Laudo de Segurança no Trabalho (LTCAT) e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais no Trabalho (PPRA) o que possibilitou a definição de ações para 2017.

## Slide 12
O PROJETO
INDICADORES DE RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS
INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | REALIZADO ATÉ 2016 | DESEM- PENHO | PREVISTO |  | 
 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019
Gestão melhorada das infraestruturas físicas das escolas da SEED | Texto | Indicador cumprido em dez/2015 | 100,0% | Sistema Operacional implantado na SEED e NREs | NA | NA
Fortalecimento da capacidade da SEED de avaliar programas de treinamento para professores | Texto | 0 | 0% | Relatório da primeira dimensão do PDE | Relatório da segunda dimensão do PDE | Relatório da terceira dimensão do PDE

## Slide 13
O PROJETO
INDICADORES DE RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS
Chart: 
| Planos de gestão e conservação de estradas rurais elaborados | Número de agricultores capacitados recebendo assistência técnica | Número de municípios com um sistema de monitoramento e licenciamento ambiental descentralizado | Capacitação acadêmica de professores em serviço , plano de desenvolvimento da educação (PDE) | Taxa de mortalidade para doenças cardiovasculares (por faixa etária) | Redução da taxa de mortalidade infantil | Fortalecimento da capacidade de monitoramento do Risco de Desastres e Sistema de Alerta para eventos hidrometereológicos | Gestão melhorada das infraestruturas físicas das escolas da SEED | Percentual da população com acesso aos serviços da Rede de Urgência e Emergência | Número de pessoas nas áreas rurais providas com acesso a fontes melhoradas de água no âmbito do projeto | Beneficiários de processos de regularização fundiária legalmente concluídos | Redução de saídas ou ausências devido à doenças ou lesões associadas ao trabalho | Fortalecimento da capacidade da SEED de avaliar programas de treinamento para professores
 | 0 | 1.955 | 1.8 | 1.351 | 1.079 | 1.045 | 1 | 1 | 0.968 | 0.741 | 0.481 | 0 | 0
Resumo dos Indicadores de Resultado Intermediário
Metas estipuladas a partir de 2017

## Slide 14
O PROJETO
INDICADORES DE DESEMBOLSO - DLI
INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | REALIZADO ATÉ 2016 | DESEM- PENHO | PREVISTO |  | 
 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019
Número de propostas de negócios aprovados e financiados | N° | 9 | 60,0% | 40 | 45 | 75
Número de planos de ação de microbacias elaboradas | N° | 198 | 104,2% | 190 | 250 | 250
Implementação de um subsistema de recursos hídricos do Sistema Integrado de Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos | Texto | Contrato para o desenvolvimento do SIGARH assinado em julho de 2017 e mapeamento dos processos iniciados | 100% | Relatório da concepção do projeto concluído e 1 dos 4 módulos implantado | NA | Tempo médio para a emissão dos direitos da água reduzidos de 180 para 90 dias

## Slide 15
O PROJETO
INDICADORES DE DESEMBOLSO - DLI
INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | REALIZADO ATÉ 2016 | DESEM- PENHO | PREVISTO |  | 
 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019
Sistema de avaliação e aprendizagem do aluno operacional | Texto | NA | NA | 4ª e 5ª avaliações concluídas | NA | NA
Participação de professores em treinamento de formação | % | 91,7% | 107,8% | 85% | 85% | 85%
Escolas estaduais reformadas e ampliadas | N° | 337 | 99,1% | 400 | 400 | 450
Melhorar as competências essenciais do servidor público | Texto | Plano preparado, incluindo cronogramas, atividades e metodologia | 100% | 12.000 servidores públicos capacitados | 10 boas práticas por área temática registradas* | 25 boas práticas por área temática registradas*
*As boas práticas serão registradas no Observatório de Inovação em Gestão Pública no Paraná.

## Slide 16
O PROJETO
INDICADORES DE DESEMBOLSO - DLI
INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | REALIZADO ATÉ 2016 | DESEM- PENHO | PREVISTO |  | 
 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019
% de gestantes de alto risco de complicações no parto, identificadas que foram referenciadas por UBS a um hospital participante da Rede Mãe Paranaense | % | 109,02% | 136,3% | 80% | 80% | 90%
Proporção de nascidos vivos para mulheres que foram atendidas em mais de 7 consultas pré-natal | % | 83,0% | 103,8% | 80% | 90% | 90%
Fortalecimento do Sistema de Controle Interno (CI) | Texto | Consultoria contratada e Relatório concluído | *50,0% | Plano Estratégico para a CGE aprovado, e 80% dos usuários do Sistema treinados | Sistema de informação de CI operacional em 50 entidades governamentais | Sistema de informação de CI operacional em 50 entidades governamentais
*Contrato assinado em 30/06/2017. Relatório não realizado.

## Slide 17
O PROJETO
INDICADORES DE DESEMBOLSO - DLI
INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | REALIZADO ATÉ 2016 | DESEM- PENHO | PREVISTO |  | 
 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019
Fortalecimento da capacidade do Estado para monitorar políticas públicas | Texto | Relatório de progresso da avaliação de impacto concluído | 100,0% | Relatório da sustentabilidade das ações de regularização fundiária | NA | NA
Melhoria do sistema de gestão fiscal do mutuário | Texto | Software instalado e configurado e plano de execução do projeto entregue. | * Não realizado | Registro do pagamento de impostos concluído. Sistema integrado operacional** | Avaliação, declaração e arrecadação do ITCMD 90% automatizado | Avaliação, declaração e arrecadação do ITCMD 90% automatizado
Estabelecimento de políticas de gestão de Riscos e Desastres (DRM) do Estado (Lei 18.518/2015) | Texto | A minuta do Plano Estadual foi apresentada na reunião do CEPRODEC em Ago/2016 | 100,0% | Diretrizes para a preparação do PEPDC aprovadas pelo Conselho. *** | PEDCP preparado e aprovado | PEDCP sendo implementado
* Em fase final de licitação
** Será processado através do sistema a restituição, retificação, isenção e pedidos de imunidade processados pelo sistema integrado.
*** PEDCP – Plano Estadual de Defesa Civil e Proteção

## Slide 18
O PROJETO
INDICADORES DE DESEMBOLSO - DLI
Chart: indicadores de Desembolso - DLI
| Sistema de avaliação e aprendizagem do aluno operacional | % de gestantes de alto risco de complicações no parto, identificadas que foram referenciadas por UBS a um hospital participante da Rede Mãe Paranaense | Participação de professores em treinamento de formação | Número de planos de ação de microbacias elaboradas | Proporção de nascidos vivos para mulheres que foram atendidas em mais de 7 consultas pré-natal | Melhorar as competências essenciais do servidor público | Fortalecimento da capacidade do Estado para monitorar políticas públicas | Implementação de um subsistema de recursos hídricos do Sistema Integrado de Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos | Estabelecimento de políticas de gestão de Riscos e Desastres (DRM) do Estado | Escolas estaduais reformadas e ampliadas | Número de propostas de negócios aprovados e financiados | Fortalecimento do Sistema de Controle Interno (CI) | Melhoria do sistema de gestão fiscal do mutuário
 | 0 | 1.363 | 1.078 | 1.042 | 1.038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.991 | 0.6 | 0.5 | 0

## Slide 19
O PROJETO
INDICADORES SOCIAIS
INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | REALIZADO ATÉ 2016 | DESEM- PENHO | PREVISTO |  | 
 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019
Número de professores capacitados que trabalham em escolas indígenas | N° | 728 | 97,1% | 750 | 750 | 750
Terras indígenas com projetos produtivos apoiados | N° | 0 | 0% | 4 | 6 | 8

## Slide 20
O PROJETO
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO
Periodicidade: Semestral
Metodologia: envio de planilhas, e-mail para coleta e análise de dados e elaboração de quadros.
Dificuldades encontradas: cumprimento de prazos; falta de documentos comprobatórios; inconformidades entre dados informados na planilha e documentos comprobatórios.
Próximos passos: elaboração do relatório do 1º semestre de 2017: envio da planilha até 14.07.2017 e retorno até 04.08.2017.

## Slide 21
SÔNIA MARIA DOS SANTOS
Responsável pelo Monitoramento
Unidade de Gerenciamento do Projeto
sonia.maria@sepl.pr.gov.br
Tel.: 3313-6815
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP
CONTATO